## Gantt Chart
프로젝트명 일정 (2020.03.10~2020.03.20)
| 활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 10
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 10
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 11
사용자 모드 구현
메인화면(해더, 풋터) | bar: 1주차 12 to 1주차 13
회원가입, 탈퇴 | bar: 1주차 13 to 1주차 15
내서재(내대출,내예약,내자리) | bar: 1주차 13 to 1주차 15
도서예약(대출중인 도서 3명까지) | bar: 1주차 13 to 1주차 15
도서신청 (파일업로드,답변,페이징)
자리예약 | bar: 1주차 16
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃, 정보수정 | bar: 1주차 12 to 1주차 13
자유게시판(답변, 페이징) | bar: 2주차 17 to 2주차 18
도서검색 | bar: 2주차 17 to 2주차 20
공지글 보기 | bar: 2주차 17 to 2주차 18
관리자 모드 구현
관리자등록, 삭제 | bar: 2주차 17 to 2주차 18
대출, 반납 | bar: 2주차 17 to 2주차 18
회원강등, 레벨별 목록 | bar: 2주차 17 to 2주차 18
도서등록, 수정, 삭제, 보기 | bar: 1주차 13 to 1주차 14
공지글 작성, 수정, 삭제 | bar: 1주차 13 to 1주차 14
통합, 테스트 및 수정 | bar: 2주차 20
[6 empty] | 계획 |  |  | 완료

## 전반적인
이용자 권한과 기능
회원 | 비회원 | 도서검색
| 준회원 | 도서검색 | 게시판이용
| 정회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청
| 우수회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청 | 도서대출제약조건완화, 도서추천
관리자 | 관리자 | 회원관리 | 도서관리 | 대출,반납 | 게시판관리 | 통계관리
관리자는 기본계정기능+이용자관리

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 전달파라미터 | 서비스단 Class | 뷰단
비 회 원 | 회원 관련 | 로그인 | 이용자(회원), 관리자(운영자) 로그인 | loginView.do |  |  | member/login.jsp
|  |  |  | login.do | mId, mPw | LoginService.java | main/main.jsp
|  | 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 | joinView.do |  |  | member/join.jsp
|  |  |  | join.do | memberDto | JoinService.java | member/login.jsp
|  | 아이디/비밀번호찾기 | 이름과 이메일을 이용한 아이디 찾기, id와 이름을 이용한 비밀번호 찾기 | searchIdPw.do |  |  | member/searchIdPw.jsp
|  |  |  | searchId.do | mName, mEmail | SearchIdService.java | member/searchId.jsp
|  |  |  | searchPw.do |  |  | member/searchPw.jsp
관 리 자 | 상품 관리 | 상품등록 | DB에 새로운 상품 등록 | productWriteView.do |  |  | product/productWrite.jsp
|  |  |  | productWrite.do | productDto | ProductWriteService.java
|  | 상품보기 | 선택한 상품의 상세 정보 상세보기 | productContent.do | pCode | ProductContentService.java | product/productContent.jsp
|  | 상품수정 | 선택한 상품의 정보 수정 | productModifyView.do | pCode | ProductModifyViewService.java | product/productModify.jsp
|  |  |  | productModify.do | productDto | ProductModifyService.java | product/productContent.jsp
|  | 상품삭제 | DB에 있는 특정 상품 삭제 | productDelete.do | pCode | ProductDeleteService.java
| 공지 사항 게시판 | 공지사항 글작성 | 공지사항 글 추가 | noticeWriteView.do |  |  | notice/noticeWrite.jsp
|  |  |  | noticeWrite.do | noticeDto | NoticeWriteService.java
|  | 공지사항 글목록 | 공지사항 글목록 출력 | noticeList.do |  | NoticeListService.java | notice/noticeList.jsp
|  | 공지사항 글보기 | 공지사항 특정 글 상세보기 | noticeContent.do | nNo | NoticeContentService.java | notice/noticeContent.jsp
|  | 공지사항 글수정 | 공지사항 특정 글 수정 | noticeModifyView.do | nNo | NoticeModifyViewService.java | notice/noticeModify.jsp
|  |  |  | noticeModify.do | noticeDto | NoticeModifyService.java
|  | 공지사항 글삭제 | 공지사항 특정 글 삭제 | noticeDelete.do | nNo | NoticeDelete.java
사 용 자 | 마이 페이지 | 내정보 | 내 회원정보 출력 | memberView.do |  | MemberViewService.java | member/memberView.jsp
|  | 정보수정 | 내정보변경 | memberModify.do | memberDto | MemberModify.java | member/memberView.jsp
|  | 주문내역 | 주문내역보기 | orderList.do |  | OrderListService.java | order/orderList.jsp
|  | 주문상세 | 주문상세보기 | orderContent.do | oNo | OrderContentService.java | order/orderContent.jsp
| 주문 관련 | 장바구니담기 | 장바구니에 새로운 물품 담기 | cartInsert.do | pCode, cSu | CartInsertService.java
|  | 장바구니목록 | 내 장바구니의 물품 목록 출력 | cartList.do |  | CartListService.java | cart/cartList.jsp
|  | 장바구니물품삭제 | 장바구니의 특정 물품 삭제 | cartDelete.do | cNo | CartDeleteService.java
|  | 장바구니수량수정 | 장바구니의 특정 물품 수량변경 | cartUpdate.do | cNo, cSu | CartUpdateService.java
|  | 주문하기 | 장바구니 물품 주문위해 배송정보입력 | cartOrderView.do |  |  | cart/orderView.jsp
|  |  | 장바구니 물품 주문하기 | cartOrder.do | oName,oAdd,oTel | CartOrderService.java | order/orderSucess.jsp
공 통 기 능 | 자유 게시판 | 자유게시판 글작성 | 자유게시판 글추가 | freeBoardWriteView.do |  |  | freeBoard/freeBoardWrite.jsp
|  |  |  | freeBoardWrite.do | freeBoardDto | FreeBoardWriteService.java
|  | 자유게시판 글목록 | 자유게시판 글목록 출력 | freeBoardList.do |  | FreeBoardListService.java | freeBoard/freeBoardList.jsp
|  | 자유게시판 상세글보기 | 자유게시판 특정글 상세보기 | freeBoardContent.do | fNo | FreeBoardContentService.java | freeBoard/freeBoardContent.jsp
|  | 자유게시판 글수정 | 자유게시판 특정글수정 | freeBoardModifyView.do |  |  | freeBoard/freeBoardModify.jsp
|  |  |  | freeBoardModify.do | freeBoardDto | FreeBoardModifyService.java
|  | 자유게시판 글삭제 | 자유게시판 특정글삭제 | freeBoardDelete.do | fNo | FreeBoardDeleteService.java
|  | 자유게시판 글답변 | 자유게시판 특정글에 답변달기 | freeBoardReplyView.do | freeBoardDto | FreeBoardReplyViewService.java | freeBoard/freeBoardReply.jsp
|  |  |  | freeBoardReply.do | freeBoardDto | FreeBoardReplyService.java
| 상품 관련 | 상품검색 | 상품이름 및 내용 검색 | productSearch.do | schWord | ProductSearchService.java | product/productSearchList.jsp
|  | 상품목록 | 등록된 상품 목록 출력 | productList.do |  | ProductListService.java | product/productList.jsp
|  | 상품상세보기 | 특정 상품의 상세보기 | productContent.do | pId | ProductContentService.java | product/productContent.jsp

## 테스트케이스
테스트(데모발표) 케이스 예시
No. 테스트 케이스 명 | 기능단위 | 주요 테스트 내용
1. 회원가입 | 서버모듈 | - ajax연동 및 회원가입 불가한 경우 화면이동 회원가입 후 화면 이동
2. 로그인 | 서버모듈 | - 회원 로그인 작동여부
3. 상품선택 | 화면모듈 | - 장바구니 등록 및 바로 구매 선택 화면 이동 - 로그인의 경우 해당 상품의 상세 페이지 이동 - 로그아웃 상태인 경우 로그인 화면 이동
4. 로그아웃
5. 관리자 등록
6. 관리자 로그인